## Sheet1
壶关县2019年脱贫攻坚项目实施计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目负 责人 | 建设 地点 | 主要建设规模与内容 | 总投资 | 整合财 政资金 | 中央筹 措资金 | 省级筹 措资金 | 项目进度 及计划 | 项目预期 效果 | 备注
1 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 杨长青 | 树掌镇移民新村 | 新建200m³蓄水池1座，铺设PE50管600米，更换PE90管800米。 | 31 | 31 |  |  | 10月底完工 | 解决184口人的饮水安全
2 | 2019年农村饮水安全巩固提升工 | 水利局 | 杨长青 | 树掌镇南双泉 | 维修改造水源蓄水池2座，新建100m³高位调节池1座，新建阀门井2座；更换PE63提水管1200米、更换PE50管300米；更换水泵2台、供电线路100米。 | 33 | 33 |  |  | 10月底完工 | 解决207口人的饮水安全
3 | 2019年农村饮水安全巩固提升工 | 水利局 | 杨长青 | 店上镇店上村 | 更换输水PE160管4092米、PE63输水管1711米、PE25配水管36820米；新建集装水表井63座、阀门井11座；改造自来水入户530户。 | 274 | 274 |  |  | 10月底完工 | 解决1660口人的饮水安全
4 | 2019年农村饮水安全巩固提升工 | 水利局 | 杨长青 | 晋庄镇王岭村 | 新建100m³高位调节池1座，铺设引水PE63管3430米、输水PE63管950米，新建阀门井4座、供水点管理房6座，配1寸软管1200米。 | 52 | 52 |  |  | 10月底完工 | 解决487口人的饮水安全
5 | 2019年农村饮水安全巩固提升工 | 水利局 | 杨长青 | 晋庄镇赵掌村 | 新建150m³高位调节池1座，新建水表井及阀门井10座，铺设引水铺设引水PE63管道1310米、输水PE63管道2870米，配水PE25管11760米、自来水入户390户。 | 116 | 116 |  |  | 10月底完工 | 解决1165口人的饮水安全
6 | 2019年农村饮水安全巩固提升工 | 水利局 | 杨长青 | 晋庄镇固店村 | 新建100m³高位调节池1座，新建阀门井6座，供水点7处，铺设PE63引水管1550米、PE63输水管950米、PE50输水管190米、配1寸软管3000米。 | 45 | 45 |  |  | 10月底完工 | 解决1360口人的饮水安全
7 | 2019年农村饮水安全巩固提升工 | 水利局 | 杨长青 | 晋庄镇料阳村 | 新建100m³高位调节池1座，铺设引水PE63管2420米、输水PE63管2200米、PE50管190米，新建阀门井6座、供水点管理房8座，配1村软管1400米。 | 55 | 55 |  |  | 10月底完工 | 解决305口人的饮水安全
8 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 杨长青 | 集店乡北三家村 | 新建分水阀门井及水表井84座，铺设输水PE63管970米、输水PE50管3600米，配水PE25管11050米，入户442户。 | 102 | 102 |  |  | 10月底完工 | 解决1301口人的饮水安全
9 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 杨长青 | 集店乡天池村 | 新建分水阀门井及水表井76座，铺设输水PE63管700米、输水PE50管3640米，配水PE25管2350米，入户400户。 | 67 | 67 |  |  | 10月底完工 | 解决1560口人的饮水安全
10 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 杨长青 | 集店乡西旺庄村 | 新建分水阀门井及水表井54座，铺设输水PE63管1960米、输水PE50管1183米，配水PE25管7585米，入户230户。 | 69 | 69 |  |  | 10月底完工 | 解决580口人的饮水安全
11 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 杨长青 | 石坡乡庙郊村 | 新建50m³高位调节池2座、新建管理房1座，阀门井2座、供水点11眼，铺设PE63引水管2460米、输水PE63管1725米，安装水泵2台；维修蓄水池1座。 | 164.5 | 164.5 |  |  | 10月底完工 | 解决493口人的饮水安全
12 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 杨长青 | 石坡乡西掌村 | 村西新建 100m³蓄水池 1 座，新建控制阀门井 2 座，铺设 PE100 级 De63（1.6MPa）提水管道 355m，更换 PE100 级 De50（1.6MPa）输水管道 355m。 | 18.1 | 18.1 |  |  | 10月底完工 | 解决367口人的饮水安全
13 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 杨长青 | 石坡乡盘马池村 | 更换村内已损坏输水管道 PE100 级 De63（1.6MPa）200m，新 铺设管道 PE100 级 De63（1.6MPa）360m，配套分水阀门井 3 座，增设供水点管理房5座。 | 21 | 21 |  |  | 10月底完工 | 解决1002口人的饮水安全
14 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 杨长青 | 鹅屋乡鹅屋村 | 管泉洼村新建20m³水源池1座、新建20m³高位调节池1座；东洼村新建20m³蓄水池1座；肥沟村新建20m³蓄水池1座；窑洼村新建20m³水源池1座、新建20m³高位调节池1座。新建控制室3座，铺设输配水管道1890米，安装水泵3台、配套电源线1100米。 | 101 | 101 |  |  | 10月底完工 | 解决570口人的饮水安全
15 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 杨长青 | 龙泉镇三家村 | 新建水表井13座、阀门井2座，铺设PE90引水管1296米、PE63输水管902米、PE50输水管1452米、PE32输水管2717米、PE25配水管15000米、自来水入户300户。 | 98.8599 | 98.8599 |  |  | 10月底完工 | 解决1078口人的饮水安全
16 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 杨长青 | 龙泉镇宋堡村 | 新建水表井55座、阀门井1座，铺设PE50引水管259米、PE32输水管1788米、PE25配水管1700米、自来水入户34户。 | 9.7876 | 9.7876 |  |  | 10月底完工 | 解决1855口人的饮水安全
17 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 杨长青 | 龙泉镇骞堡村 | 新建150m³圆形蓄水池1座、水表井8座，改造水表井55座，铺设PE90引水管465米、PE63输水管910米、、PE32输水管2633米、PE25配水管2550米、自来水入户51户。 | 54.194 | 54.194 |  |  | 10月底完工 | 解决1050口人的饮水安全
18 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 杨长青 | 桥上乡桥上村 | 新建阀门井1座，铺设PE50引水管1022米、PE63输水管2055米、PE32输水管70米。 | 21 | 21 |  |  | 10月底完工 | 解决526口人的饮水安全
19 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 杨长青 | 桥上乡盘底村 | 新建200m³圆形蓄水池1座、阀门井1座，铺设PE63引水管4061m，PE50输水管1174m。 | 63 | 63 |  |  | 10月底完工 | 解决450口人的饮水安全
20 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 杨长青 | 百尺镇百尺村 | 维修200m³蓄水池1座，新建阀门井3座，维修水表井8座 ，入户更换水表、阀门360套，铺设PE63管1213m，PE50管407m。 | 23 | 23 |  |  | 10月底完工 | 解决1352口人的饮水安全
21 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 杨长青 | 百尺镇录池村 | 新建200m³圆形蓄水池1座、阀门井6座，新建水表井34座，拆除、恢复混凝土路面936m²，铺设PE90引水管1046m，PE63输水管1767m，PE50输水管1273m，PE32输水管232m，PE25输水管8200m。 | 72 | 72 |  |  | 10月底完工 | 解决963口人的饮水安全
22 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 杨长青 | 百尺镇水台底村 | 新建200m³圆形蓄水池1座、阀门井4座，新建水表井17座，拆除、恢复混凝土路面1317m²，铺设PE90引水管2056m，PE63输水管931m，PE50输水管775m，PE32输水管112m，PE25输水管4080m | 72 | 72 |  |  | 10月底完工 | 解决568口人的饮水安全
23 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 杨长青 | 百尺镇西牢村 | 新建200m³圆形蓄水池1座、阀门井2座，新建水表井4座，拆除、恢复混凝土路面663m²，铺PE63输水管946m，PE50输水管140m，PE32输水管40m，PE25输水管1000m | 42 | 42 |  |  | 10月底完工 | 解决578口人的饮水安全
24 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 杨长青 | 百尺镇寨河村 | 新建500m³圆形蓄水池1座、阀门井3座，新建水表井41座，拆除、恢复混凝土路面2196m²，铺设PE90引水管3265m，铺PE63输水管1110m，PE50输水管1051m，PE32输水管240m，PE25输水管9960m。 | 163 | 163 |  |  | 10月底完工 | 解决694口人的饮水安全
25 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 杨长青 | 黄山乡黄家川村 | 新建500m³圆形蓄水池1座，维修水表井7座，铺设PE90引水管840m。 | 51 | 51 |  |  | 10月底完工 | 解决947口人的饮水安全
26 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 杨长青 | 东井岭乡岭后村 | 铺设Φ90*1.0mpa PE管道700米，铺设Φ75*1.0mpa PE管道2190米，新建分水井60座，自来水入户141户。 | 32 | 32 |  |  | 10月底完工 | 解决426口人的饮水安全
27 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 杨长青 | 东井岭乡大井村 | 铺设Φ50*1.6mPE管道2205米，新建供水点管理房32座。 | 49 | 49 |  |  | 10月底完工 | 解决1720口人的饮水安全
28 | 2018年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 杨长青 | 县内92个村 | 共需维修蓄水池32座，新建蓄水池104座，新建闸室12座，铺设管道总计197617米，新建、改建水表井阀门井7291.67座。 | 1669 | 1669 |  |  | 已完工 | 解决92个自然村，259501口人饮水安全 | 续建、总投资4669万元，已拨付3000万元
29 | 六处深井集中供水改扩建工程 | 水利局 | 杨长青 | 绍良等6个村 | 新建深井4座，维修深井5座，新建高位调蓄池5座，总容2300立方米；新建提水泵房2座，维修原有泵房1座；新建管理房4座，维修原有管理房1座；新建前池5座，总容量1500立方米；新建控制、分水、排气等阀门井34座；新建控制阀室3座；安装深井泵7台（套),安装离心泵7台（套）；架设10KV高压线路0.9km；新增干式电力变压6台；铺设管道60627M。 | 3648.51 | 3648.51 |  |  | 9月底完工 | 新增年供水量2190万方
30 | 集中供水高位水池项目 | 水利局 | 杨长青 |  | 修建蓄水池一座 | 2000 | 2000 |  |  | 年底完工 | 解决生产用水
31 | 长平线-盘驼底 | 交通运输局 | 仇建斌 | 壶关县 | 修建道路1千米 | 1059.8775 | 1059.8775 |  |  | 2019.8.10完工 | 改善出行条件
32 | 崇贤赵掌 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路2.6公里 |  |  |  |  | 2019.8.10完工 | 改善出行条件
33 | 平辛线-岭东 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路1.861公里 |  |  |  |  | 2019.8.10完工 | 改善出行条件
34 | 长平线-靳庄 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路2.5公里 |  |  |  |  | 2019.8.10完工 | 改善出行条件
35 | 凤凰桥 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路 |  |  |  |  | 2019.4.10完工 | 改善出行条件
36 | 长平线-下内村 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路3.086公里 | 595.8636 | 595.8636 |  |  | 2019.8.20完工 | 改善出行条件
37 | 大峡谷专线-南岭 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路2.36公里 | 155.4332 | 155.4332 |  |  | 2019.8.10完工 | 改善出行条件
38 | 晋五线至紫水路面改造工程 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路1.1公里 | 947.5612 | 947.5612 |  |  | 2019.8.5完工 | 改善出行条件
39 | 四赵线至西柏林村路面改造工程 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路1.2公里 |  |  |  |  | 2019.8.5完工 | 改善出行条件
40 | 贾庄村中路 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路0.328公里 |  |  |  |  | 2019.8.5完工 | 改善出行条件
41 | 长平线-北行头 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路0.835公里 |  |  |  |  | 2019.8.5完工 | 改善出行条件
42 | 长平线-南湖村 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路1.769公里 |  |  |  |  | 2019.8.5完工 | 改善出行条件
43 | 东星线-曹家沟 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路0.944公里 |  |  |  |  | 2019.8.5完工 | 改善出行条件
44 | 川卫线-郑家掌 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路0.88公里 |  |  |  |  | 2019.8.5完工 | 改善出行条件
45 | 川卫线-魏家湾 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路1.409公里 |  |  |  |  | 2019.8.5完工 | 改善出行条件
46 | 南大线（西黄花水-大井） | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路6.473公里 |  |  |  |  | 2019.8.5完工 | 改善出行条件
47 | 乡道沙驼岭至龙尾头路面改造工程 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路3.98公里 | 335.6296 | 335.6296 |  |  | 2019.8.10完工 | 改善出行条件
48 | 集壶线-常平 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路0.85公里 | 314.9699 | 314.9699 |  |  | 2019.8.10完工 | 改善出行条件
49 | 花壶-西掌等16条安防 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路 | 235.8829 | 235.8829 |  |  | 2019.8.20完工 | 改善出行条件
50 | 东黄花水桥 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路 | 91.105 | 91.105 |  |  | 2019.8.20完工 | 改善出行条件
51 | 西川村道路水毁 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路 | 61.87 | 61.87 |  |  | 2019.8.20完工 | 改善出行条件
52 | 村道长陵线-小南山线 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路0.63公里 | 762.6111 | 762.6111 |  |  | 2019.8.20完工 | 改善出行条件
53 | 村道长平线至崔家庄 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路0.625公里 |  |  |  |  | 2019.8.20完工 | 改善出行条件
54 | 村道四赵线-南阳护线 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路2.278公里 |  |  |  |  | 2019.8.20完工 | 改善出行条件
55 | 村道辛寨-下好牢 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路1.902公里 |  |  |  |  | 2019.8.20完工 | 改善出行条件
56 | 村道川荫线-土圪堆线 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路1.163公里 |  |  |  |  | 2019.8.20完工 | 改善出行条件
57 | 村道黄山村村中道路 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路1.135公里 |  |  |  |  | 2019.8.20完工 | 改善出行条件
58 | 村道长平线-牛家掌线 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路1.67公里 |  |  |  |  | 2019.8.20完工 | 改善出行条件
59 | 村道长平线至罗掌 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路1.358公里 | 97.3215 | 97.3215 |  |  | 2019.8.20完工 | 改善出行条件
60 | 村道晋五线至常家池 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路0.865公里 | 122.1912 | 122.1912 |  |  | 2019.8.20完工 | 改善出行条件
61 | 村道四家池西至四家池南 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路2.692公里 | 179.4732 | 179.4732 |  |  | 2019.8.20完工 | 改善出行条件
62 | 村道北庄-平顺县界 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路2.472公里 | 231.0931 | 231.0931 |  |  | 2019.8.20完工 | 改善出行条件
63 | 村道固店-赵家坡线 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路1.075公里 | 70.2672 | 70.2672 |  |  | 2019.8.20完工 | 改善出行条件
64 | 村道南头-长井头线 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路1.07公里 | 102.7384 | 102.7384 |  |  | 2019.8.20完工 | 改善出行条件
65 | 村道辛（村）乌（集头）线-乌集头 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路0.815公里 | 51.3481 | 51.3481 |  |  | 2019.8.20完工 | 改善出行条件
66 | 村道沙龙线-东沐线 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路1.469公里 | 160.6476 | 160.6476 |  |  | 2019.8.20完工 | 改善出行条件
67 | 李东线-辛村 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路1.430公里 | 70 | 70 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件
68 | 东贾线-东柏林 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路0.7公里 | 80 | 80 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件
69 | 四赵线-黄山 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路1.135公里 | 97 | 97 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件
70 | 长平线-固村 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路1公里 | 55 | 55 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件
71 | 西黄线-沙窟 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路1.500公里 | 100 | 100 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件
72 | 辛乌线-乌集头 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路0.815公里 | 60 | 60 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件
73 | 丁东线-东脑后 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路1.300公里 | 70 | 70 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件
74 | 南崖上-长治县界 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路0.340公里 | 20 | 20 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件
75 | 程庄-朝阳村中 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路0.800公里 | 40 | 40 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件
76 | 川荫线-山上 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路1.300公里 | 95 | 95 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件
77 | 平辛线-逢善 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路1.000公里 | 37 | 37 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件
78 | 沙滩-旅游线 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路0.244公里 | 97 | 97 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件 | * 一座桥、250m水泥路
79 | 南大线-北平头坞 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路1.100公里 | 33 | 33 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件
80 | 忽东线-高岸上 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路0.500公里 | 50 | 50 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件
81 | 林青庄-桥头线（西汉段） | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路0.700公里 | 40 | 40 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件
82 | 花壶线-黄角头 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路0.112公里 | 30 | 30 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件
83 | 花壶线-东河南 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路0.180公里 | 25 | 25 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件
84 | 杨家池-旅游专线 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路0.400公里 | 18 | 18 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件
85 | 四赵线-宋堡 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路0.500公里 | 15 | 15 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件
86 | 寺沟-畅村线 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路0.700公里 | 40 | 40 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件
87 | 城际连接线-河口 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路0.600公里 | 195 | 195 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件
88 | 石坡-北庄线（盘马池段） | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路0.11公里 | 35 | 35 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件
89 | 南郊-陵川界 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路3公里 | 360 | 360 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件
90 | 南皇-连接线 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路0.63公里 | 421 | 421 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件
91 | 南大线-大井 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路1.3公里 | 210 | 210 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件
92 | 2019年养护提质工程 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 修建道路114公里 | 390 | 390 |  |  | 2019.9.20完工 | 改善出行条件
93 | 2017年-2018年续建项目 | 交通运输局 | 仇建斌 |  | 86个村225公里 | 3600 | 3600 |  |  | 2019.9.21完工 | 改善出行条件 | 续建
94 | 农村道路改善 | 县交通 运输局 | 仇建斌 | 壶关县 | 修建道路117.8公里 | 2500 | 2500 |  |  | 2020年完成 | 改善出行条件
95 | 户容户貌建设项目 | 桥上乡政府 | 郭强 | 桥上乡相关行政村 | 户容户貌建设 | 49.35 | 49.35 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
96 | 户容户貌建设项目 | 店上镇政府 | 黑树军 | 店上镇相关行政村 | 户容户貌建设 | 137.22 | 137.22 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
97 | 户容户貌建设项目 | 石坡乡政府 | 牛晨耕 | 石坡乡相关行政村 | 户容户貌建设 | 77.52 | 77.52 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
98 | 户容户貌建设项目 | 鹅屋乡政府 | 卫伟 | 鹅屋乡相关行政村 | 户容户貌建设 | 48.18 | 48.18 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
99 | 户容户貌建设项目 | 龙泉镇政府 | 陈湛 | 龙泉镇相关行政村 | 户容户貌建设 | 90.45 | 90.45 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
100 | 户容户貌建设项目 | 树掌镇政府 | 刘智 | 树掌镇相关行政村 | 户容户貌建设 | 68.07 | 68.07 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
101 | 户容户貌建设项目 | 晋庄镇政府 | 牛坚华 | 晋庄镇相关行政村 | 户容户貌建设 | 107.94 | 107.94 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
102 | 户容户貌建设项目 | 百尺镇政府 | 杨明芳 | 百尺镇相关行政村 | 户容户貌建设 | 106.83 | 106.83 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
103 | 户容户貌建设项目 | 集店乡政府 | 牛芸 | 集店乡相关行政村 | 户容户貌建设 | 76.86 | 76.86 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
104 | 户容户貌建设项目 | 东井岭乡政府 | 王志力 | 东井岭乡相关行政村 | 户容户貌建设 | 96.03 | 96.03 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
105 | 户容户貌建设项目 | 常平办事处 | 吕志强 | 常平办事处相关行政村 | 户容户貌建设 | 25.2 | 25.2 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
106 | 户容户貌建设项目 | 黄山乡政府 | 秦志强 | 黄山乡相关行政村 | 户容户貌建设 | 66.48 | 66.48 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
107 | 户容户貌建设项目 | 五龙山乡政府 | 李晓波 | 五龙山乡相关行政村 | 户容户貌建设 | 48.48 | 48.48 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
108 | 村容村貌建设项目 | 桥上乡政府 | 郭强 | 桥上乡相关行政村 | 村容村貌建设 | 9 | 9 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
109 | 村容村貌建设项目 | 店上镇政府 | 黑树军 | 店上镇相关行政村 | 村容村貌建设 | 81 | 81 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
110 | 村容村貌建设项目 | 石坡乡政府 | 牛晨耕 | 石坡乡相关行政村 | 村容村貌建设 | 21 | 21 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
111 | 村容村貌建设项目 | 鹅屋乡政府 | 卫伟 | 鹅屋乡相关行政村 | 村容村貌建设 | 45 | 45 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
112 | 村容村貌建设项目 | 龙泉镇政府 | 陈湛 | 龙泉镇相关行政村 | 村容村貌建设 | 81 | 81 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
113 | 村容村貌建设项目 | 树掌镇政府 | 刘智 | 树掌镇相关行政村 | 村容村貌建设 | 12 | 12 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
114 | 村容村貌建设项目 | 晋庄镇政府 | 牛坚华 | 晋庄镇相关行政村 | 村容村貌建设 | 96 | 96 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
115 | 村容村貌建设项目 | 百尺镇政府 | 杨明芳 | 百尺镇相关行政村 | 村容村貌建设 | 96 | 96 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
116 | 村容村貌建设项目 | 集店乡政府 | 牛芸 | 集店乡相关行政村 | 村容村貌建设 | 42 | 42 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
117 | 村容村貌建设项目 | 东井岭乡政府 | 王志力 | 东井岭乡相关行政村 | 村容村貌建设 | 60 | 60 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
118 | 村容村貌建设项目 | 常平办事处 | 吕志强 | 常平办事处相关行政村 | 村容村貌建设 | 30 | 30 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
119 | 村容村貌建设项目 | 黄山乡政府 | 秦志强 | 黄山乡相关行政村 | 村容村貌建设 | 78 | 78 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
120 | 村容村貌建设项目 | 五龙山乡政府 | 李晓波 | 五龙山乡相关行政村 | 村容村貌建设 | 3 | 3 |  |  | 2019-09-01 | 村容村貌户容户貌明显改善
121 | 资产收益项目 | 桥上乡政府 | 郭强 | 桥上乡相关行政村 | 入股企业分红增收 | 470 | 470 |  |  | 2019-08-01 | 通过资产收益带动贫困户脱贫增收
122 | 资产收益项目 | 店上镇政府 | 黑树军 | 店上镇相关行政村 | 入股企业分红增收 | 1110 | 1110 |  |  | 2019-08-01 | 通过资产收益带动贫困户脱贫增收
123 | 资产收益项目 | 石坡乡政府 | 牛晨耕 | 石坡乡相关行政村 | 入股企业分红增收 | 450 | 450 |  |  | 2019-08-01 | 通过资产收益带动贫困户脱贫增收
124 | 资产收益项目 | 鹅屋乡政府 | 卫伟 | 鹅屋乡相关行政村 | 入股企业分红增收 | 430 | 430 |  |  | 2019-08-01 | 通过资产收益带动贫困户脱贫增收
125 | 资产收益项目 | 龙泉镇政府 | 陈湛 | 龙泉镇相关行政村 | 入股企业分红增收 | 670 | 670 |  |  | 2019-08-01 | 通过资产收益带动贫困户脱贫增收
126 | 资产收益项目 | 树掌镇政府 | 刘智 | 树掌镇相关行政村 | 入股企业分红增收 | 550 | 550 |  |  | 2019-08-01 | 通过资产收益带动贫困户脱贫增收
127 | 资产收益项目 | 晋庄镇政府 | 牛坚华 | 晋庄镇相关行政村 | 入股企业分红增收 | 980 | 980 |  |  | 2019-08-01 | 通过资产收益带动贫困户脱贫增收
128 | 资产收益项目 | 百尺镇政府 | 杨明芳 | 百尺镇相关行政村 | 入股企业分红增收 | 695 | 695 |  |  | 2019-08-01 | 通过资产收益带动贫困户脱贫增收
129 | 资产收益项目 | 集店乡政府 | 牛芸 | 集店乡相关行政村 | 入股企业分红增收 | 610 | 610 |  |  | 2019-08-01 | 通过资产收益带动贫困户脱贫增收
130 | 资产收益项目 | 东井岭乡政府 | 王志力 | 东井岭乡相关行政村 | 入股企业分红增收 | 730 | 730 |  |  | 2019-08-01 | 通过资产收益带动贫困户脱贫增收
131 | 资产收益项目 | 常平办事处 | 吕志强 | 常平办事处相关行政村 | 入股企业分红增收 | 195 | 195 |  |  | 2019-08-01 | 通过资产收益带动贫困户脱贫增收
132 | 资产收益项目 | 黄山乡政府 | 秦志强 | 黄山乡相关行政村 | 入股企业分红增收 | 400 | 400 |  |  | 2019-08-01 | 通过资产收益带动贫困户脱贫增收
133 | 资产收益项目 | 五龙山乡政府 | 李晓波 | 五龙山乡相关行政村 | 入股企业分红增收 | 455 | 455 |  |  | 2019-08-01 | 通过资产收益带动贫困户脱贫增收
134 | 易地搬迁后续产业项目 | 龙泉镇政府 | 陈湛 | 保障房小区 | 扶贫车间建设 | 30 | 30 |  |  | 2019-11-01 | 确保搬得出、稳得住、能致富
135 | 易地搬迁后续产业项目 | 百尺镇政府 | 杨明芳 | 百尺镇赵屋村 | 易地搬迁后续产业发展 | 20 | 20 |  |  | 2019-11-01 | 确保搬得出、稳得住、能致富
136 | 易地搬迁后续产业项目 | 百尺镇政府 | 杨明芳 | 百尺镇河西村 | 易地搬迁后续产业发展 | 20 | 20 |  |  | 2019-11-01 | 确保搬得出、稳得住、能致富
137 | 易地搬迁后续产业项目 | 店上镇政府 | 黑树军 | 店上镇店上村 | 易地搬迁后续产业发展 | 30 | 30 |  |  | 2019-11-01 | 确保搬得出、稳得住、能致富
138 | 易地搬迁后续产业项目 | 晋庄镇政府 | 牛坚华 | 晋庄镇范家后村 | 易地搬迁后续产业发展 | 20 | 20 |  |  | 2019-11-01 | 确保搬得出、稳得住、能致富
139 | 易地搬迁后续产业项目 | 晋庄镇政府 | 牛坚华 | 晋庄镇固店村 | 易地搬迁后续产业发展 | 20 | 20 |  |  | 2019-11-01 | 确保搬得出、稳得住、能致富
140 | 易地搬迁后续产业项目 | 树掌镇政府 | 刘智 | 树掌镇树掌村 | 易地搬迁后续产业发展 | 30 | 30 |  |  | 2019-11-01 | 确保搬得出、稳得住、能致富
141 | 易地搬迁后续产业项目 | 树掌镇政府 | 刘智 | 树掌镇南坡脑村 | 易地搬迁后续产业发展 | 10 | 10 |  |  | 2019-11-01 | 确保搬得出、稳得住、能致富
142 | 易地搬迁后续产业项目 | 五龙山乡政府 | 李晓波 | 五龙山乡欢掌底村 | 易地搬迁后续产业发展 | 10 | 10 |  |  | 2019-11-01 | 确保搬得出、稳得住、能致富
143 | 易地搬迁后续产业项目 | 五龙山乡政府 | 李晓波 | 五龙山乡水池村 | 易地搬迁后续产业发展 | 10 | 10 |  |  | 2019-11-01 | 确保搬得出、稳得住、能致富
144 | 易地搬迁后续产业项目 | 石坡乡政府 | 牛晨耕 | 石坡乡双井村 | 易地搬迁后续产业发展 | 20 | 20 |  |  | 2019-11-01 | 确保搬得出、稳得住、能致富
145 | 易地搬迁后续产业项目 | 石坡乡政府 | 牛晨耕 | 石坡乡城会村 | 易地搬迁后续产业发展 | 10 | 10 |  |  | 2019-11-01 | 确保搬得出、稳得住、能致富
146 | 易地搬迁后续产业项目 | 东井岭乡政府 | 王志力 | 东井岭乡相关行政村 | 易地搬迁后续产业发展 | 100 | 100 |  |  | 2019-11-01 | 确保搬得出、稳得住、能致富
147 | 产业扶持 | 各相关乡镇 | 各乡镇长 | 各相关行政村 | 特色种植补助 | 1920 | 1920 |  |  | 2019年完成 | 带动贫困户脱贫增收
148 | 产业扶持 | 各相关乡镇 | 各乡镇长 | 各相关行政村 | 特色养殖补助 | 580 | 580 |  |  | 2019年完成 | 带动贫困户脱贫增收
149 | 产业扶持 | 各相关乡镇 | 各乡镇长 | 各相关行政村 | 扶贫车间和产业园区项目 | 300 | 300 |  |  | 2019年完成 | 带动贫困户脱贫增收
150 | 产业扶持和重点村提升项目 | 各相关乡镇 | 各乡镇长 | 各相关行政村 | 重点村产业扶持和提升项目 | 1000 | 1000 |  |  | 2019年完成 | 带动贫困户脱贫增收
151 | 农村基础设施完善项目 | 各相关乡镇 | 各乡镇长 | 各相关行政村 | 农村基础设施完善项目 | 2000 | 2000 |  |  | 2019年完成 | 农村基础设施得到改善
152 | 贫困村整村提升项目 | 龙泉镇政府 | 陈湛 | 龙泉镇相关行政村 | 贫困村提升工程建设 | 75 | 75 |  |  | 2019-11-01 | 村基础设施、公共服务等得到明显提高
153 | 贫困村整村提升项目 | 百尺镇政府 | 杨明芳 | 百尺镇相关行政村 | 贫困村提升工程建设 | 60 | 60 |  |  | 2019-11-01 | 村基础设施、公共服务等得到明显提高
154 | 贫困村整村提升项目 | 店上镇政府 | 黑树军 | 店上镇相关行政村 | 贫困村提升工程建设 | 40 | 40 |  |  | 2019-11-01 | 村基础设施、公共服务等得到明显提高
155 | 贫困村整村提升项目 | 集店乡政府 | 牛芸 | 集店乡相关行政村 | 贫困村提升工程建设 | 90 | 90 |  |  | 2019-11-01 | 村基础设施、公共服务等得到明显提高
156 | 贫困村整村提升项目 | 晋庄镇政府 | 牛坚华 | 晋庄镇相关行政村 | 贫困村提升工程建设 | 15 | 15 |  |  | 2019-11-01 | 村基础设施、公共服务等得到明显提高
157 | 贫困村整村提升项目 | 树掌镇政府 | 刘智 | 树掌镇相关行政村 | 贫困村提升工程建设 | 60 | 60 |  |  | 2019-11-01 | 村基础设施、公共服务等得到明显提高
158 | 贫困村整村提升项目 | 五龙山乡政府 | 李晓波 | 五龙山乡相关行政村 | 贫困村提升工程建设 | 40 | 40 |  |  | 2019-11-01 | 村基础设施、公共服务等得到明显提高
159 | 贫困村整村提升项目 | 石坡乡政府 | 牛晨耕 | 石坡乡相关行政村 | 贫困村提升工程建设 | 55 | 55 |  |  | 2019-11-01 | 村基础设施、公共服务等得到明显提高
160 | 贫困村整村提升项目 | 东井岭乡政府 | 王志力 | 东井岭乡相关行政村 | 贫困村提升工程建设 | 30 | 30 |  |  | 2019-11-01 | 村基础设施、公共服务等得到明显提高
161 | 贫困村整村提升项目 | 黄山乡政府 | 秦志强 | 黄山乡相关行政村 | 贫困村提升工程建设 | 80 | 80 |  |  | 2019-11-01 | 村基础设施、公共服务等得到明显提高
162 | 贫困村整村提升项目 | 桥上乡政府 | 郭强 | 桥上乡相关行政村 | 贫困村提升工程建设 | 45 | 45 |  |  | 2019-11-01 | 村基础设施、公共服务等得到明显提高
163 | 贫困村整村提升项目 | 常平办事处 | 吕志强 | 常平办事处相关行政村 | 贫困村提升工程建设 | 15 | 15 |  |  | 2019-11-01 | 村基础设施、公共服务等得到明显提高
164 | 贫困村整村提升项目 | 鹅屋乡政府 | 卫伟 | 鹅屋乡相关行政村 | 贫困村提升工程建设 | 50 | 50 |  |  | 2019-11-01 | 村基础设施、公共服务等得到明显提高
165 | 深度贫困村扶持 | 各相关乡镇 | 各乡镇长 | 各相关行政村 | 深度贫困村扶持 | 120 | 120 |  |  | 2019年完成 | 带动贫困户脱贫增收
166 | 贫困村整村提升项目 | 各相关乡镇 | 各乡镇长 | 各相关行政村 | 130个脱贫村提升工程 | 700 | 700 |  |  | 2019年完成 | 村基础设施、公共服务等得到明显提高
167 | 贫困村综合提升工程 | 各相关乡镇 | 各乡镇长 | 各相关行政村 | 384个村整村综合提升 | 1200 | 1200 |  |  | 2019年完成 | 村基础设施、公共服务等得到明显提高
168 | 贫困村提升 | 各相关乡镇 | 各乡镇长 | 各相关行政村 | 省直帮扶村提升工程 | 520 | 520 |  |  | 2019年完成 | 带动贫困户脱贫增收
169 | 民族村提升 | 五龙山乡政府 | 李晓波 | 东黄野池村、西黄野池村 | 民族村提升工程 | 147 | 147 |  |  | 2019年完成 | 带动贫困户脱贫增收
170 | 金融扶贫贴息贷款项目 | 扶贫开发办公室 | 杨丽 | 壶关县 | 用于金融扶贫贴息资金 | 900 | 900 |  |  | 2019年完成 | 带动贫困户脱贫增收
171 | 小额信贷风险保证金项目 | 扶贫开发办公室 | 杨丽 | 壶关县 | 用于金融扶贫风险保证 | 625 | 625 |  |  | 2019年完成 | 撬动银行贷款
173 | 雨露计划补助项目 | 扶贫开发办公室 | 李震 | 壶关县 | 贫困学生补助 | 520 | 520 |  |  | 2019年完成 | 带动贫困户脱贫增收
174 | 贫困大学生补助项目 | 扶贫开发办公室 | 李震 | 壶关县 | 贫困学生补助 | 75 | 75 |  |  | 2019年完成 | 带动贫困户脱贫增收
175 | 扶困户技能培训项目 | 扶贫开发办公室 | 关瑜华 | 壶关县 | 技能培训费用 | 167.3 | 167.3 |  |  | 2019年完成 | 带动贫困户脱贫增收
176 | 创业就业、孝亲敬老奖补项目 | 各相关乡镇 | 各相关乡（镇）长 | 壶关县 | 对贫困户奖励补助 | 665.16 | 665.16 |  |  | 2019年完成 | 激励脱贫
177 | 2018年耕地质量提升项目 | 农业农村局 | 徐云开 | 壶关 |  | 506 | 506 |  |  | 已经完成
178 | 2019年农业扶贫项目 |  |  | 壶关 |  | 230.1 | 230.1 |  |  | 完成
179 | 2018年职业农民培育 |  |  | 壶关 |  | 209 | 209 |  |  | 已完成
180 | 2019年高标准农田建设项目 |  |  | 东井岭等6乡镇 | 2万亩 | 3000 | 3000 |  |  | 完成80%
181 | 森林植被恢复工程项目 | 林业局 | 闫晓陵 | 晋庄镇料阳村 | 完成植被恢复造林1112亩 | 92 |  |  | 92 | 正在实施 | 生态环境提升
182 | 省级重点村园林绿化项目 | 林业局 | 闫晓陵 | 韩村、崔家庄、牛盆、申家岭、三王头 | 规模5个;内容：街道、道路、街巷、庭院绿化。 | 25 |  |  | 25 | 已实施 | 生态环境提升
183 | 人工造林项目 | 林业局 | 闫晓陵 | 石坡乡 | 人工造林5000亩，栽植树种为油松、山桃，栽植比例为：8：2。 | 250 |  |  | 250 | 已实施 | 生态环境提升
184 | 畜禽粪污治理资金 | 畜牧中心 | 宋波 | 全县 | 新建堆粪场4500平方米、新建粪污池150立方米。 | 150 | 150 |  |  | 正在实施
185 | 建设大中型粪污治理和病死畜禽无害化处理中心补贴 | 畜牧中心 | 宋波 | 全县 | 建设粪污治理及病死畜禽无害化处理设施。 | 100 | 100 |  |  | 正在实施
186 | 畜禽粪污治理及病死畜禽无害化处理设施建设资金 | 畜牧中心 | 宋波 | 全县 | 建设粪污治理及病死畜禽无害化处理设施。 | 50 | 50 |  |  | 正在前期考察
187 | 创建市级以上标准化养殖示范场 | 畜牧中心 | 宋波 | 全县 | 养殖场建设 | 20 | 20 |  |  | 已完成
188 | 创建市级以上标准化养殖示范场 | 畜牧中心 | 宋波 | 全县 | 养殖场建设 | 30 | 30 |  |  | 正在准备申报
189 | 农机深松整地作业补贴项目 | 农机中心 | 宋海方 | 12个乡镇 | 主要在贫困村实施作业，完成作业面积4万亩 | 100 | 100 |  |  |  | 改善土壤
190 | 新型职业农民（农机操作手）培训项目 |  |  | 12个乡镇 | 用于培训农机操作手120人次 | 12 | 12 |  |  |  | 使农机手掌握农业机械操作技术
191 | 现代农机推广 |  |  | 2个乡镇 | 丘陵山区农机化提升示范区创建和食用菌保鲜贮存 | 20 | 20 |  |  |  | 提升丘陵山区农机化作业水平，壮大食用菌产业
192 | 农机社会化服务体系 |  |  | 1个乡镇 | 扶持1个农机专业合作社开展资产性收益扶贫 | 15 | 15 |  |  |  | 带动10户贫困户
193 | 农村危房改造 | 住建局 | 贾风鸣 | 全县 | 对2871户进行危房改造 | 2700 | 2700 |  |  | 截至目前已完成全乡镇的第一轮验收工作，计划在8月底全面完成危房改造工作 | 竣工验收工作已完成
| 合 计 |  |  |  |  | 52907.0058 | 52540.0058 |  | 367