壶关县2025年农作物秸秆综合利用项目

实 施 方 案

为实施好2025年农作物秸秆综合利用项目，进一步提升我县农作物秸秆综合利用水平，按照《山西省农业农村厅关于做好2025年中央财政秸秆综合利用项目工作的通知》(晋农函〔2025〕110号)有关要求，结合我县实际，制定本方案。

一、基本情况

壶关县辖7镇3乡1个经济开发区，279个行政村，是典型的山区农业县。全县确权耕地面积39.44万亩，承包农户数6.28万户。2024年，全县秸秆产生量92047.73吨，可收集量85393吨，秸秆利用量77669.51吨（其中：肥料化利用74766.63吨、饲料化2902.88吨），秸秆利用率90.96%，秸秆综合利用指数0.91，产业化利用能力指数0.64。

- 目标要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委“三地一区”目标，以推广实施秸秆饲料化、肥料化为主，坚持政府主导、市场运作，集中连片、整体推进，农用优先、农牧结合的原则，持续加大秸秆综合利用覆盖率，不断强化秸秆资源台账建设，探索秸秆还田方式的综合生态效应，全力落实好实施好2025年农作物秸秆综合利用项目，努力完成秸秆肥料化3.54万亩、饲料化3.3万亩，促进全县秸秆综合利用率达到92%以上，为解决秸秆焚烧难题和火灾隐患，减少面源污染，建设宜居宜业和美乡村做出新贡献。

三、项目任务及实施区域

根据我县秸秆分布情况，确定在全县7个乡镇实施秸秆综合利用项目。重点开展秸秆肥料化、饲料化利用，秸秆粉碎+深翻、打包(打捆)+清运作业，秸秆黄贮饲草加工等工作，并在全县培育一批专业从事秸秆收储运和秸秆综合利用的经营主体，建设秸秆收储设施，补充秸秆离田机械，建立健全秸秆收储运体系，提升专业化、市场化水平，提升秸秆产业化能力。

四、项目支持对象、支持环节及补助标准

(一)支持对象。实施秸秆饲料化、肥料化等综合利用主体以及从事秸秆专业收储、农机专业服务的企业、农民专业合作社、家庭农场、集体经济组织、社会化服务组织等主体。

1.实施主体：从事秸秆专业收储、农机专业服务的企业、农民专业合作社、家庭农场、集体经济组织、社会化服务组织等主体。

2.实施主体选择条件：

（1）拥有与其服务内容、服务能力相匹配的秸秆利用机械设备且安装农机作业监测终端以及其它能力。

（2）所使用作业农机具按照规定通过安全检验。

（3）实施主体在农民群众中享有良好的信誉，与其提供的服务在质量受到服务对象的认可。

(二)支持环节。中央财政补助资金主要用于补助秸秆综合利用项目设施设备费用、收储中心(站点)费用(含秸秆存储加工场所消防预警和消防设施设备等费用)、秸秆收储及利用设施设备保险费用、离田作业费用、离田加工利用费用、还田作业费用、秸秆还田生态效应监测费用、终端监测设备费用、秸秆资源台账建设、秸秆综合利用宣传培训及示范观摩现场会等费用。享受了农机购置补贴的农机具，不能再叠加享受秸秆综合利用项目资金的补贴。补贴设备服务年限不得低于3年。同时要加强补贴设备的监管力度，建立设备管理台账。

（三）补助标准。项目使用中央财政资金574万元。中央财政补助资金采取“以奖代补”方式，按照“谁利用秸秆、谁实施作业、谁享受补助”“资金与任务相匹配”的原则对秸秆综合利用的实施主体进行适当补助，补助资金比例不高于45%。

1.肥料化补贴资金用于秸秆粉碎还田+深翻作业费用。补贴标准70元/亩；

2.饲料化补贴资金用于秸秆收集、打捆(包)等离田作业费用。补贴标准33元/亩；

3.机械设备购置及相关设施设备购建费用补贴资金设备采购发票价格的44%予以补助。

五、项目实施主体及实施内容

(一)秸秆肥料化利用

1.利用方式：

（1）秸秆粉碎+深翻。在收获时或收获后使用秸秆还田机械直接完成秸秆粉碎作业，并将秸秆均匀铺撒地表，然后进行深翻作业。

（2）秸秆加工生产有机肥。采用好氧槽式堆肥工艺，将养殖场的粪污在经过固液分离后，养殖废水经过厌氧发酵后作为液肥使用，固体粪污沼渣拉到有机肥厂，秸秆经过粉碎制成发酵辅料，将粪污和秸秆混合经过生物发酵生产加工成有机肥。

2.技术标准：

（1）秸秆粉碎技术标准：作业后秸秆粉碎(切碎)长度≤10厘米，长度≥10厘米的比例不能超过5%。粉碎的秸秆均匀铺撒地表，无堆集。

（2）秸秆深翻技术标准：秸秆粉碎作业后及时进行深翻作业，翻埋深度≥30厘米以上。要求做到深、平、透、直，覆盖严密，不留地边、不留死角、翻垡良好，使粉碎后的秸秆与土壤部分混合，防风防火，秸秆掩埋率大于70%。

（3）加工生产有机肥技术标准：利用农作物秸秆，经过添加辅料、接种特定微生物菌种，发酵腐熟后施于土壤，以提供植物营养、改善土壤肥力和提高作物品质为主要功能的含碳物料。将秸秆粉碎至合适长度，一般为5 - 10cm，方便后续发酵处理。将秸秆用配制好的营养液喷淋、渗透，使初始含水量控制在60% - 65% 。按比例将主辅物料用铲车等工具充分翻拌混匀，堆成宽度不低于1.5 - 2m、高度1 - 1.5m、长度不限的长条垛状，堆垛时注意保持疏松，利于通气 。

3.实施区域:在晋庄镇、龙泉镇、集店镇、百尺镇、黄山乡等5个乡镇实施农作物秸秆肥料化作业项目。

4.实施主体选择:实施主体按照主体自愿申报、乡镇审核推荐、县现代农业发展中心组织考察，择优遴选确定秸秆综合利用肥料化作业实施主体。

5、实施内容及规模：实施内容为秸秆粉碎还田+深翻，实施区域5个乡镇，实施面积3.5411万亩。（详见下表）

2025年秸秆综合利用肥料化作业计划表

| 序号 | 实施区域 | 秸秆还田深翻面积（亩） | 设备购置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晋庄镇 | 5170 | 安装终端监测设备1套 |  |
| 2 | 龙泉镇 | 5668 |  |  |
| 3 | 集店镇 | 17273 |  |  |
| 4 | 百尺镇 | 4500 | 安装终端监测设备1套 |  |
| 5 | 黄山乡 | 2800 |  |  |
| 合计 |  | 35411 | 2 |  |

（二）秸秆饲料化利用

1.利用方式：鼓励利用机械将秸秆“粉碎+清运”离田后进行加工利用，或者“打捆(包)+清运”离田后收储，也可人工将秸秆割杆后打捆收集，均用作草食动物饲草。

2.技术标准：通过机械将秸秆粉碎收集或打捆(包)离田的，离田带土率应≤10%，对于土层厚度<30cm、土壤耕层<15cm、耕地地力保护重点区域，离田带土率应≤5%。机械打捆(包)的捆(包)密度≥100kg/m³。用于黄贮饲料的，秸秆离田时的含水率≤30%，码垛存放时秸秆含水率≤20%。

3.实施规模:3.3万亩。

4.实施区域：店上镇、龙泉镇、百尺镇、集店镇、黄山乡、东井岭乡实施秸秆综合里饲料化及有机肥作业项目。

5、实施主体及实施内容

承担2025年农作物秸秆综合利用饲料化项目的实施主体按照主体自愿申报、乡镇审核推荐、县现代农业发展中心组织考察，择优遴选确定项目实施主体。实施内容为秸秆离田打捆3.3万亩，新建黄贮池4000m³，新建储草棚3300m³。安装消防系统7套，购置各类秸秆利用设备21台（套）。（具体作业任务见下表）

2025年秸秆综合利用饲料化作业计划表

| 实施内容 | 实施区域 | 秸秆打捆实施面积（亩） | 设施建设 | 设备购置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 秸秆离田打捆及饲料化设施、设备建设、购置 | 店上镇 | 4600 | 新建黄贮池4000m³、储草库2000m³、安装消防预警系统4套。 | 秸秆圆捆打包机2台、移动粉碎打包机2台、秸秆运输挂车4台、抓草机3台、秸秆揉丝粉碎除尘打包设备1套。 |
|  | 龙泉镇 | 11900 |  |  |
|  | 百尺镇 | 3000 | 安装消防系统1套 | 抓草机1台、四驱移动式秸秆粉碎机1辆。 |
|  | 集店镇 | 4000 | 新建储草棚300㎡，安装消防系统1套。 | 购置秸秆粉碎机1台。 |
|  | 东井岭乡 | 3500 |  |  |
|  | 黄山乡 | 6000 | 新建秸秆收储库棚1000平米、消防安全预警系统1套。 | 秸秆打捆机3台、秸秆粉碎机1台、抓草机2台。 |
|  | 合计 | 33000 |  |  |

（三）农作物秸秆还田生态效应监测点位建设

1、监测点位选择：在全县建立2个稳定持续的秸秆还田生态效应监测点位，每个监测点位面积10亩以上，连续实施3年的秸秆还田生态效果监测与评价。监测点以当地主要作物玉米作为主要的还田监测作物。每个监测点均要布置不同试验处理（应包括不同秸秆还田量、不同秸秆翻耕还田深度、不同还田模式等试验处理），并通过对3年试验监测数据进行研究分析，探明不同秸秆还田方式的综合生态效应，最终形成秸秆还田效应监测评价报告，为有关决策提供科学支撑。

2、监测点位工作方案：选择当地具有代表性的地块，面积10亩以上。在进行秸秆还田监测点的地块布置小型气象设备，监测地块所在的气温，降水量，以及土壤温度和湿度进行采集并记录，对农作物的整个环节进行记录，比进行植株得样本进行各项指标化验，定期采集土壤进行检测化验，对土壤的有机质，腐殖质以及其他指标进行化验，并且对病虫害进行检测，每年得11月份进行当地各数据汇总分析，连续进行三年以后形成详细的分析报告，探明不同秸秆还田方式的综合生态效应。

3、监测点位实施主体选择：实施主体由第三方招投标确定。

(四)开展宣传培训和技术服务

投入技术指导服务经费，用于制作发放宣传资料、邀请专家指导、举办技术培训班等，加大秸秆综合利用技术培训和示范推广力度，组织技术指导服务，提高基层专业化服务水平。

- 六、实施时间及实施进度

项目实施时间为2025年8月--2025年12月底前完成。

2025年8月方案批复后，召开专题会议，进行项目宣传、遴选实施主体、组织主体申报，开展技术培训。

2025年9月-11月，项目实施作业，开展技术指导，进行督促查，收集相关数据，及时发现问题，落实整改措施。

2025年12月，组织项目验收，完善项目资料，总结项目成效，开展项目绩效考评。

七、补贴程序

（一）登记备案：按照主体自愿申报，拟承担秸秆综合利用项目的主体，均须到所在乡镇登记，填报《壶关县秸秆综合利用申报表》，提供营业执照、法人身份证、开户许可证复印件等资料，并加盖公章后报现代农业发展中心备案。由县现代农业发展中心进行实地考察，择优确定实施主体，经公示无异议后组织实施。

（二）验收申请：实施秸秆综合利用项目的实施主体严格按照本实施方案的要求，按时按质按量完成项目目标任务，保证实施效果和质量。项目实施完成后，项目实施单位要及时完善项目资料，开展项目自验，提出项目验收申请。

（三）组织验收：秸秆粉碎还田深翻作业和秸秆离田作业完成后，根据项目实施单位验收申请，由现代农业发展中心组织项目验收小组开展验收。验收组根据作业农机监测终端上传的数据，结合实地抽检和农户走访确定作业面积和数量。秸秆收储设施购置补助，须实施主体提供施工照片、新购置设备实物、正式发票和农机具相关上户等印证资料。

（四）公开公示：项目验收结束后，要及时将项目验收情况在县、乡、村公示栏或醒目位置同步公开公示，公示期不少于5天。

（五）资金拨付：资金按照3：5：2比例拨付。项目实施开始实施后，项目实施单位可根据项目投资情况，申请拨付项目奖补资金的30%，项目完成后申请拨付50%，项目验收合格并公示无异议后拨付剩余20%的奖补资金。

八、组织管理措施

(一)加强组织领导。成立以分管农业副县长为组长的全县秸秆综合利用领导组。领导组下设办公室，专门负责项目的组织协调、监督检查、宣传发动和工作推进。各乡镇要结合本地实际积极推荐项目实施主体，综合考虑项目实施工作的统筹协调，各项目实施行政村要主动做好项目作业地块的规划安排，规避项目重复作业地块，确保项目整体推进顺利实施。

(二)强化项目管理。加强资金监管，严禁截留挪用和超范围支出，确保中央补贴资金专账管理、安全使用。各实施主体不得随意变更建设内容、建设地点及建设规模，对骗取套取、挤占挪用补贴资金的，依法依规严肃处理。

(三)广泛宣传指导。加大宣传力度，充分利用网络、公众号等各类现代媒介，开展秸秆综合利用宣传活动，广泛宣传秸秆综合利用的技术模式、扶持政策和法律法规。邀请省市专家参与，对秸秆综合利用开展技术指导。

（四）注重经验总结。项目完结后，要及时对项目实施情况进行总结，把相关资料梳理归档。对实施过程中涌现的典型案例和好的做法，要收集整理形成典型材料推广应用。

九、效益分析

（一）经济效益。通过秸秆还田、饲料加工等方式，实现秸秆资源化利用。以黄贮饲料养牛为例，1000亩耕地年产2000吨黄贮，成本每吨100元，按市场价300元/吨计算，年可节约40万元，饲料成本下降35%。与传统外购饲草料相比，每头牛育肥成本下降744元，综合成本下降9%。每头牛按照750公斤活牛出售价20250元，饲料黄贮自给条件下利润为4955元/头，外购情况下利润为4211元/头，单头牛可提升利润17.7%，秸秆的经济价值明显。秸秆还田还可减少化肥使用量（每亩约减少10%-15%），降低农资投入成本间接提高农业生产效益。同时，项目还能带动产业链发展，创造就业岗位带动农村剩余劳动力就业，增加农民工资性收入。

（二）社会效益。项目实施后能提高秸秆综合利用率，减少秸秆焚烧带来的空气污染、火灾隐患等问题，缓解环境压力，改善农村人居环境和空气质量，降低因焚烧引发的呼吸道疾病等公共卫生风险。改变秸秆“随意丢弃”的现状，推动农业循环经济发展，增强农民的资源节约和环保意识，为农村产业多元化发展提供支撑，助力乡村振兴。

（三）生态效益。秸秆还田不但可以增加土壤有机质含量，改善土壤结构，增强土壤保水保肥能力，提升耕地质量，实现土地可持续利用。而且可以减少面源污染，避免秸秆随意堆放产生的腐烂污染（如污染水体、滋生蚊虫等），同时通过秸秆资源化利用减少化肥、农药等化学品的过量使用，降低农业面源污染，保护生态平衡，促进农业绿色低碳转型。

附件：1.壶关县2025年农作物秸秆综合利用项目工作领导组成员名单

2.壶关县2025年农作物秸秆综合利用项目技术指导组成员名单

3.壶关县秸秆综合利用资金使用计划表

4.壶关县秸秆综合利用(设施设备) 验收表

5.壶关县秸秆综合利用 (设施设备) 补助表

附件1

壶关县2025年农作物秸秆综合利用项目

工作专班成员名单

为全面组织实施好2025年农作物秸秆综合利用项目，成立壶关县2025年农作物秸秆综合利用项目工作专班，名单如下：

组  长：冯海岗     县政府副县长

副组长：牛  芸     县农业农村局局长

郭  强     县现代农业发展中心主任

成  员：郭四清     县财政局局长

王韶荣     龙泉镇党委副书记、镇长

秦志强     百尺镇党委副书记、镇长

马海军     店上镇党委副书记、镇长

李晓波     晋庄镇党委副书记、镇长

杨有为     大峡谷镇党委副书记、镇长

张志清     集店镇党委副书记、镇长

陈  湛     黄山乡党委副书记、乡长

侯苗利     东井岭乡党委副书记、乡长

刘  威     树掌镇副镇长

盖志国     石坡乡党委副书记

工作专班办公室设在县现代农业发展中心，办公室主任由现代农业发展中心主任郭强兼任。

附件2

壶关县2025年农作物秸秆综合利用

项目技术指导组成员名单

组  长：刘永岗   省农业生态保护与区域中心正高级农艺师

副组长：常素红   市农业资源工作中心正高级农艺师

成  员：原红兵   市农业资源工作中心正高级农艺师

窦贵新   市农业技术推广服务中心正高级农艺师

秦理平   市农业技术推广服务中心正高级工程师

赵冬梅   县现代农业发展中心副主任

魏双兵   县农业农村局高级农艺师

牛君怡   县现代农业发展中心助理畜牧师

陈  瑾   县现代农业发展中心助理畜牧师

李雅慧   县现代农业发展中心助理畜牧师

刘禄芳   县农业农村局高级农艺师

王  倩   县农业农村局高级农经师

王建军   县农业农村局高级农艺师

王  莉   县农业农村局中级农艺师

张  丽   县农业农村局中级农艺师

郭卓杰   县农业农村局中级农艺师

雷雅琼   县农业农村局中级农艺师

刘  洋   县农业农村局科员

附件3

壶关县2025年农作物秸秆综合利用项目资金使用计划表

| 序号 | 实施 区域 | 实施内容 | 支持环节 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实施规模 | 补助标准 | 补助金额 （万元） |  |
| 1 |  | 秸秆离田作业 | 在全县范围内进行秸秆离田作业3.3万亩 | 作业补贴 33元/亩 | 108.9 | 市场指导价80元/亩 |
| 2 |  | 秸秆粉碎还田深翻作业 | 在全县范围内进行秸秆粉碎还田深翻作业3.5411万亩 | 作业补贴 70元/每亩 | 247.8770 | 市场指导价 160元/亩 |
| 3 |  | 终端监测设备 | 2套 | 1300元/套 | 0.26 |  |
| 4 | 店上镇 | 秸秆离田作业设备 | 秸秆圆捆打包机2台，单价25.8万、移动粉碎打包机2台，单价18万 | 补贴比例44% | 38.544 |  |
|  |  | 秸秆饲料化利用设备 | 秸秆揉丝粉碎除尘打包成套设备一套40万元 | 补贴比例44% | 17.6 |  |
|  |  | 秸秆收储设施 | 秸秆收储库棚（重钢）2000平米，黄贮池4000立方米 | 收储库棚每平米补贴130元，黄贮池每立方米补贴45元 | 44 | 收储棚（重钢）每平方米300元，黄贮池每平方米103元。 |
|  |  | 秸秆收储运 装备 | 秸秆运输挂车4台，单价3.5万，抓草机3台，单价7万元 | 补贴比例44% | 15.4 |  |
|  |  | 消防安全预警系统 | 消防安全预警系统4套，单价每套5万元 | 补贴比例44% | 8.8 |  |
| 5 | 集店镇 | 秸秆饲料化 利用设备 | 秸秆粉碎机1台，单价2.5 | 补贴比例44% | 1.1 |  |
|  |  | 秸秆收储设施 | 秸秆收储库棚（轻钢）300平米 | 收储库棚每平米补贴75元 | 2.25 | 收储棚（轻钢）每平方米170元 |
|  |  | 消防安全预警系统 | 消防安全预警系统 1套，单价每套5万元 | 补贴比例44% | 2.2 |  |
| 6 | 百尺镇 | 秸秆离田作业设备 | 移动式四驱秸秆粉碎机1台，单价5万 | 补贴比例44% | 2.2 |  |
|  |  | 秸秆收储运 装备 | 抓草机1台，单价7万 | 补贴比例44% | 3.08 |  |
|  |  | 消防安全预警系统 | 消防安全预警系统 1套，单价每套5万元 | 补贴比例44% | 2.2 |  |
| 7 | 黄山乡 | 秸秆离田作业设备 | 秸秆打捆机3台，单价5万 | 补贴比例44% | 6.6 |  |
|  |  | 秸秆肥料化 利用设备 | 秸秆粉碎机1台，单价3万元 | 补贴比例44% | 1.32 |  |
|  |  | 秸秆收储运 装备 | 抓草机2台，单价7万 | 补贴比例44% | 6.16 |  |
|  |  | 秸秆收储设施 | 秸秆收储库棚 1000平米 | 收储库棚每平米补贴75元 | 7.5 | 收储棚（轻钢）每平方米170元 |
|  |  | 消防安全预警系统 | 消防安全预警系统 1套，单价每套5万元 | 补贴比例44% | 2.2 |  |
| 8 |  | 开展秸秆还田监测与评价 | 建设两个监测点 |  | 50 | 第三方招投标 |
| 9 |  | 现场培训宣传等费用 |  |  | 5.809 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 574 |  |

— 20—

附件4

壶关县秸秆综合利用（肥料化、饲料化）作业补助明细表

| 主体名称 | 联系方式 | 作业面积(亩) | 补助标准(元) | 补助金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

附件5

壶关县秸秆综合利用(设施设备)验收表

| 实施主体 |  |
| --- | --- |
| 实施内容 |  |
| 实施地点 |  |
| 验收意见 | 年 月 日 |
| 验收组签字 | 年 月 日 |
| 县现代农业发展中心意见 | (盖章) 负责人签字： 年 月 日 |

附件6

壶关县秸秆综合利用(设施设备)补助表

| 实施主体 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 姓名 |  | 联系方式 |  |
| 身份证号码 |  | 地址 |  |
| 补贴内容 |  |  |  |
| 补贴标准 |  |  |  |
| 补贴资金(元) |  |  |  |
| 县现代农业发展中心审核意见 | (盖章) 负责人签字： 年 月 日 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |